## Hoja 1
Nombre del proyecto | Tool de Identificación de requisitos de Software
Gerente del proyecto | Lenis Wong
Versión | 2020-01-01
Fecha de inicio | 2020-06-15
Fecha final | 2020-09-18
Avance general | 1%
Tareas | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Días | Estado | 2020-06-14 | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 2020-07-05 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-26 | 2020-07-29 | 2020-08-01 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 2020-08-16 | 2020-08-19 | 2020-08-22 | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 2020-09-12 | 2020-09-15 | 2020-09-18
Pre-requisitos
Definir Tema de Proyecto | Fernando Teran | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 3
Estimación de Costos | Jhonatan Carranza | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 3
Definir Project Charter | Fernando Teran | 2020-06-18 | 2020-06-21 | 3
Elaboracion del Cronograma | Renzo Chafloque | 2020-06-21 | 2020-06-24 | 3
Configuración de los equipos | Daniel Angeles | 2020-06-21 | 2020-06-24 | 3
Análisis y diseño
Elicitacion de Requisitos | Ximena Politi | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3
Definicion de Procesos | Daniel Angeles | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3
Modelo de Negocios | Mary Quispe | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3
Determinar los Requerimientos | Jhonatan Carranza | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 3
Identificacion de limitaciones | Mary Quispe | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 3
Defnicion de Atributos de Calidad | Renzo Chafloque | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 3
Diseño de Arquitectura de Software | Renzo Chafloque | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 3
Modelado de Base de Datos | Ximena Politi | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 3
Desarrollo
Maquetación de interfaces | Jhonatan Carranza | 2020-07-02 | 2020-07-05 | 3
Desarrollo de la base de datos | Daniel Angeles | 2020-07-05 | 2020-07-08 | 3
Configuracion de plantillas | Mary Quispe | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 3
Modulo de Autenticacion: Frontend | Renzo Chafloque | 2020-07-11 | 2020-07-14 | 3
Modulo de Autenticacion: Backend | Fernando Teran | 2020-07-11 | 2020-07-14 | 3
Modulo de Autenticacion: Elaboracion de servicios | Ximena Politi | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 3
Modulo de Autenticacion: Gestion de Cambios | Lenis Wong | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 3
Modulo de Proyectos: Frontend | Jhonatan Carranza | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 6
Modulo de Proyectos: Backend | Ximena Politi | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 6
Modulo de Proyectos: Elaboracion de servicios | Daniel Angeles | 2020-07-26 | 2020-07-29 | 3
Modulo de Proyectos: Gestion de Cambios | Lenis Wong | 2020-07-29 | 2020-08-01 | 3
Modulo de Requisitos: Frontend | Mary Quispe | 2020-08-01 | 2020-08-07 | 6
Modulo de Requisitos: Backend | Renzo Chafloque | 2020-08-01 | 2020-08-07 | 6
Modulo de Requisitos: Elaboracion de servicios | Fernando Teran | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 3
Modulo de Requisitos: Gestion de Cambios | Lenis Wong | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 3
Modulo de Prototipado: Frontend | Jhonatan Carranza | 2020-08-13 | 2020-08-22 | 9
Modulo de Prototipado: Backend | Ximena Politi | 2020-08-13 | 2020-08-22 | 9
Modulo de Prototipado: Elaboracion de servicios | Daniel Angeles | 2020-08-22 | 2020-08-25 | 3
Modulo de Prototipado: Gestion de Cambios | Lenis Wong | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 3
Modulo de Validacion: Frontend | Mary Quispe | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 6
Modulo de Validacion: Backend | Fernando Teran | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 6
Modulo de Validacion: Elaboracion de servicios | Renzo Chafloque | 2020-09-03 | 2020-09-06 | 3
Modulo de Validacion: Gestion de Cambios | Lenis Wong | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 3
Operaciones
Ejecucion / Pase a produccion | Fernando Teran | 2020-09-09 | 2020-09-12 | 3
Primera Prueba del Sistema | Renzo Chafloque | 2020-09-12 | 2020-09-15 | 3
Evaluacion de Resultados | Jhonatan Carranza | 2020-09-12 | 2020-09-15 | 3
Mantenimiento | Ximena Politi | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2
Segunda Prueba del sistema | Mary Quispe | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 1
Últimos ajustes | Daniel Angeles | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 1
Lanzamiento
| Tareas | Fecha inicial | Fecha final | Días
| Pre-requisitos | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 9
| Análisis y diseño | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 9
| Desarrollo | 2020-07-02 | 2020-09-09 | 69
| Operaciones | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 9
| Lanzamiento | 2020-09-18