## Hoja 1
Nombre del proyecto | Tool de Identificación de requisitos de Software
Gerente del proyecto | Lenis Wong
Versión | 2020-01-01
Fecha de inicio | 2020-06-15
Fecha final | 2020-09-13
Avance general | 99.21%
Tareas | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Días | Estado % | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 2020-06-21 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2020-06-27 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2020-08-02 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 2020-08-08 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 2020-09-09
Pre-requisitos
Definir Tema de Proyecto | Fernando Teran | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 1 | 100%
Estimación de Costos | Jhonatan Carranza | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 1 | 100%
Definir Project Charter | Fernando Teran | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 1 | 100%
Selección de herramientas tecnologicas | Daniel Angeles | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 1 | 100%
Elaboracion del Cronograma | Renzo Chafloque | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 1 | 100%
Análisis y diseño
Modelo de Negocios | Daniel Angeles | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2 | 100%
Definicion de Procesos | Mary Quispe | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2 | 100%
Elicitacion de Requisitos | Ximena Politi | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2 | 100%
Determinar los Requerimientos | Fernando Teran | 2020-06-26 | 2020-06-28 | 2 | 100%
Maquetación de interfaces | Jhonatan Carranza | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 2 | 100%
Definición de Atributos de Calidad | Renzo Chafloque | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 2 | 100%
Diseño de Arquitectura de Software | Renzo Chafloque | 2020-07-02 | 2020-07-04 | 2 | 100%
Modelado de Base de Datos | Ximena Politi | 2020-07-04 | 2020-07-06 | 2 | 100%
Diccionario de datos | Ximena Politi | 2020-07-04 | 2020-07-06 | 2 | 100%
Identificacion de limitaciones | Jhonatan Carranza | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2 | 100%
Desarrollo
Configuracion de plantillas | Daniel Angeles | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 1 | 100%
Modulo de Autenticacion: Desarrollo de la base de datos | Fernando Teran | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 1 | 100%
Modulo de Autenticacion: Backend | Fernando Teran | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 2 | 100%
Modulo de Autenticacion: Frontend | Jhonatan Carranza | 2020-07-12 | 2020-07-14 | 2 | 100%
Modulo de Autenticacion: Elaboracion de servicios | Fernando Teran | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 1 | 100%
Modulo de Autenticacion: Integración | Jhonatan Carranza | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 1 | 100%
Modulo de Proyectos: Desarrollo de la base de datos | Ximena Politi | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 1 | 100%
Modulo de Proyectos: Backend | Ximena Politi | 2020-07-16 | 2020-07-19 | 3 | 100%
Modulo de Proyectos: Frontend | Mary Quispe | 2020-07-19 | 2020-07-22 | 3 | 100%
Modulo de Proyectos: Elaboracion de servicios | Ximena Politi | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2 | 100%
Modulo de Proyectos: Integración | Mary Quispe | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2 | 100%
Modulo de Requisitos: Desarrollo de la base de datos | Renzo Chafloque | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 1 | 100%
Modulo de Requisitos: Backend | Renzo Chafloque | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 3 | 100%
Modulo de Requisitos: Frontend | Daniel Angeles | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 3 | 100%
Modulo de Requisitos: Elaboracion de servicios | Renzo Chafloque | 2020-07-31 | 2020-08-02 | 2 | 100%
Modulo de Requisitos: Integración | Daniel Angeles | 2020-07-31 | 2020-08-02 | 2 | 100%
Modulo de Documentacion: Desarrollo de la base de datos | Fernando Teran | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 1 | 100%
Modulo de Documentacion: Backend | Fernando Teran | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 4 | 100%
Modulo de Documentacion: Frontend | Mary Quispe | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 4 | 90%
Modulo de Documentacion: Elaboracion de servicios | Fernando Teran | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 3 | 100%
Modulo de Documentacion: Integración | Mary Quispe | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 3 | 90%
Modulo de Validacion: Desarrollo de la base de datos | Ximena Politi | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 1 | 100%
Modulo de Validacion: Backend | Ximena Politi | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 3 | 90%
Modulo de Validacion: Frontend | Daniel Angeles | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 3 | 0%
Modulo de Validacion: Elaboracion de servicios | Ximena Politi | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2 | 0%
Modulo de Validacion: Integración | Daniel Angeles | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2 | 0%
Operaciones
Modulo de Validacion: Gestion de Cambios | Lenis Wong | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 3 | 0%
Ejecucion / Pase a produccion | Fernando Teran | 2020-08-26 | 2020-08-29 | 3 | 0%
Primera Prueba del Sistema | Renzo Chafloque | 2020-08-29 | 2020-09-01 | 3 | 0%
Evaluacion de Resultados | Jhonatan Carranza | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 3 | 0%
Mantenimiento | Ximena Politi | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 3 | 0%
Segunda Prueba del sistema | Mary Quispe | 2020-09-07 | 2020-09-10 | 3 | 0%
Últimos ajustes | Daniel Angeles | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 3 | 0%
Lanzamiento
| Tareas | Fecha inicial | Fecha final | Días
| Pre-requisitos | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 4
| Análisis y diseño | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 12
| Desarrollo | 2020-06-28 | 2020-08-23 | 56
| Operaciones | 2020-08-23 | 2020-09-13 | 21
| Lanzamiento | 2020-09-13